## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | Examibur
Erstellt am: |  | 2017-02-24
Autor: |  | Patrick Scherler
Gewichteter Schaden: |  | 40.8
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Anforderungen an Infrastruktur | Die evaluierten Tools (z.B. GitLab CI) erfüllen nicht die Anforderungen unseres Projekts. | 32 | 30% | 9.6 | gründliche Evaluation der einzusetzenden Infrastruktur und Überprüfung der Funktionalität durch Testprojekte | Tool durch Plugins / Konfiguration erweitern oder durch Alternative ersetzen
R2 | Komplexität der Technologien | Es ist zu wenig Know-How zu den eingesetzten Frameworks (z.B. Spring Boot) vorhanden und die Einarbeitung benötigt deutlich mehr Zeit als geplant. | 32 | 40% | 12.8 | saubere Einarbeitung in die verwendeten Technologien und gesammelte Erfahrungen in den Sitzungen austauschen | Zeit für weitere Einarbeitung einplanen oder gegebenenfalls auf ein anderes Framework umsteigen
R3 | Anforderungen an Technologien | Die evaluierten Technologien und Frameworks (z.B. Spring Boot) erfüllen nicht die projektspezifischen Bedürfnisse. | 32 | 20% | 6.4 | gründliche Evaluation der einzusetzenden Technologien und umfangreicher Prototyp der Gesamtlösung implementieren | Technologien erweitern oder durch Alternative ersetzen
R4 | Scope des Projekts zu gross | Der Projektumfang ist nicht genügend eingegrenzt und die Implementation passt nicht in den Zeitplan. | 8 | 30% | 2.4 | Scope genau definieren und frühzeitig reagieren, wenn zu viele User-Stories nicht abgeschlossen werden können | Scope weiter kürzen oder Zeitplan entsprechend anpassen
R5 | HSR Prüfungsreglement / Datenschutz | Bestimmungen im HSR Prüfungsreglement oder z.B. Datenschutzbestimmungen, die eine Konzeptänderung erfordern. | 16 | 20% | 3.2 | Prüfungsreglement der HSR studieren und gelernte Datenschutzbestimmungen aus den InfSi-Modulen umsetzen | Konzept muss angepasst werden, um den Bestimmungen zu entsprechen!
R6 | Komplexität im HSR Prüfungsprozess | Es entsteht eine unerwartete Komplexität im HSR Prüfungsprozess (z.B. Prüfung mit mehreren Teilen, spezielle Aufgabentypen). | 16 | 20% | 3.2 | Den Prüfungsprozess der HSR genau studieren und falls nötig bereits vor der Implementierung Vereinfachungen vornehmen | Konzept auf neue Situation anpassen oder gegebenenfalls gewisse Prozesse oder Gegebenheiten vereinfachen
R7 | Ausfall oder Datenverlust bei GitLab | Bei GitLab kam es in der Vergangenheit bereits einmal zu einem kürzeren Ausfall mit Datenverlust. | 32 | 10% | 3.2 | Regelmässige Backups von Gitlab und dem Projekte Server werden mindestens drei Mal wöchentlich ausgelöst, gesichert und verifiziert. | Meldungen von GitLab beachten und gegebenenfalls Backup wiederherstellen
Summe |  |  | 168 |  | 40.8